# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 октября 2010 года № 1559 - р

Об     утверждении        Плана

реализации       национальной

образовательной  инициативы

"Наша новая школа"

В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на муниципальном уровне:

1. Утвердить прилагаемый план реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010 - 2015 годов (далее - План).

2. Управлению образования администрации Починковского муниципального района обеспечить координацию и контроль реализации Плана.

3. Рекомендовать муниципальным образовательным учреждения района принять участие в реализации Плана.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления образования А.Ю. Ярмаркова.

Глава

администрации района                                                                            В.И. Бацин

Направлено: в управление образования – 1 экз.

в дело – 3 экз.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Починковского муниципального района

от 08.10.2010 № 1559-р

План реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010 – 2015 годов

Починковского муниципального района

| № п/п | Содержание задачи, вытекающей из национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | Мероприятия по реализации поставленных задач | Исполнитель | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты | 1.1. Анализ реализации государственных образовательных стандартов первого поколения, подведение итогов на муниципальном уровне | Управление образования администрации Починковского муниципального района (совещание руководителей ОУ) | 2010 |
|  |  | 1.2. Формирование рабочей группы по переходу общеобразовательных учреждений района на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (далее – ФГОС) | Управление образования администрации Починковского муниципального района | 2010 |
|  |  | 1.3. Использование методических рекомендаций на период перехода от государственных образовательных стандартов первого поколения к ФГОС | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно диагностический кабинет | 2010 |
|  |  | 1.4. Проведение районных совещаний по результатам реализации регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области и механизму перехода на ФГОС с заместителями директоров по учебной (учебно-воспитательной) работе, учителями – предметниками района | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | 2010 |
|  |  | 1.5. Организация поэтапного введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне 1.5.1. Организация перехода на ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях района: - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс 1.5.2. Организация введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях района: - 5 класс 1.5.3. Разработка общеобразовательными учреждениями Починковского муниципального района основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования 1.5.4. Разработка плана курсовой подготовки, направление на курсы повышения квалификации, проведение совещаний и семинаров для педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений Починковского муниципального района с учетом новых ФГОС общего образования 1.5.5. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне | Управление образования администрации Починковского муниципального района Управление образования администрации Починковского муниципального района Общеобразовательные учреждения Починковского муниципального района Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | 2011 2012 2013 2014 2015 В течение реализации проекта В течение реализации проекта В течение реализации проекта |
|  |  | 1.6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования. 1.6.1. Участие в апробации новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования, охватывающей муниципальный уровень, уровень образовательного учреждения. 1.6.2. Участие в апробации инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования. | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта 2013-2015 |
|  |  | 1.7. Реализация районного плана-графика мероприятий по совершенствованию единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Починковском районе | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 1.8. Мониторинг уровня и качества предметных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений на муниципальном уровне | районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 1.9. Мониторинг и анализ порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов (в том числе в форме ЕГЭ) на муниципальном уровне | районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей | 2.1. Реализация направления "Одаренные дети" в рамках районной целевой программы развития образования в Починковском районе | Управление образования администрации Починковского муниципального района | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 2.2. Обеспечение развития системы поиска одаренных детей на муниципальном уровне 2.2.1. Подготовка и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2.2.2. Разработка системы мероприятий по созданию условий увеличения количества участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников счет привлечения учащихся 5-7 классов 2.2.3. Мониторинг результатов всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне 2.2.4. Совместная работа со СМИ по популяризации достижений талантливой молодежи и их педагогов в районе 2.2.5. Создание базы данных об участниках муниципального этапа ВОШ в районе, победителях и активных участниках районных, областных, всероссийских конкурсных мероприятий, спортивных соревнований, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи 2.2.6. Организация участия в профильных сменах одаренных учащихся общеобразовательных учреждений района 2.2.7. Организационное сопровождение участия школьников в региональных конкурсах, конференциях и олимпиадах. 2.2.8. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований, направленных на поддержку и развитие творческих способностей, интеллектуального и инновационного потенциала, спортивных достижений детей и молодежи | районный информационно- диагностический кабинет районный информационно- диагностический кабинет районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района МОУ ДОД «Починковский ЦДО», МОУ ДОД Починковская ДЮСШ, образовательные учреждения, СМИ (по согласованию) Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет МОУ ДОД «Починковский ЦДО», МОУ ДОД Починковская ДЮСШ, образовательные учреждения Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет, МОУ ДОД «Починковский ЦДО», МОУ ДОД Починковская ДЮСШ | В течение реализации проекта 2010 ## В течение реализации проекта ## В течение реализации проекта В течение реализации проекта В течение реализации проекта В течение реализации проекта В течение реализации проекта |
|  |  | 2.3.Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей на муниципальном уровне 2.3.1. Создание муниципальных базовых общеобразовательных учреждений, учитывающих особенности организации деятельности по поиску и поддержке одаренных детей 2.3.2. Семинар-совещание руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам организации и проведения предметных олимпиад на школьном и муниципальном уровне по вопросу выявления, развития и поддержки талантливой молодежи 2.3.3. Разработка и использование системы мер по поддержке образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми 2.3.4. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов, успешно работающих с одаренными детьми 2.3.5. Использование сетевых ресурсов образовательных учреждений для пропаганды достижений учащихся 2.3.6. Участие в работе сайта сетевого сообщества учителей – новаторов Нижегородской области "Дистанционное обучение одаренных детей" 2.3.7. Развитие системы индивидуального сопровождения одаренных детей (индивидуальные образовательные программы, тьюторское сопровождение) 2.3.8. Развитие системы морального и материального поощрения одаренных учащихся | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Районный информационно- диагностический кабинет Образовательные учреждения района (при условии участия) Образовательные учреждения района (при условии участия) Управление образования администрации Починковского муниципального района (при условии участия) Управление образования администрации Починковского муниципального района (при условии участия) | ## В течение реализации проекта Весна, – осень ежегодно В течение реализации проекта 2011-2012 2010 2011 В течение реализации проекта В течение реализации проекта |
| 3. | Развитие учительского потенциала | 3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений на муниципальном уровне 3.1.1. Участие в апробация и внедрении персонифицированных моделей повышения квалификации | Районный информационно-диагностический кабинет | 2013 -2015 |
|  |  | 3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов на муниципальном уровне 3.2.1. Участие в апробации нового порядка аттестации педагогических работников образовательных учреждений 3.2.2. Реализация механизма привлечения перспективных выпускников ВУЗов для работы в общеобразовательных учреждениях района, в которых востребованы педагогические кадры | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет Управление образования администрации Починковского муниципального района | 2010 В течение реализации проекта |
|  |  | 3.3. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.4. Участие МОУ в приоритетном национальном проекте "Образование" (далее – ПНПО) в рамках гранта Губернатора | Управление образования администрации Починковского муниципального района | 2010 |
|  |  | 3.5. Участие в региональном этапе конкурса "Лучшие школы России" | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.6. Организация участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.7. Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.8. Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства старших вожатых "Вожатый года" | Районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.9. Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | 2011 |
|  |  | 3.10. Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы" | Районный информационно- диагностический кабинет | 2011-2012 |
|  |  | 3.11. Организация и проведение районного конкурса педагогического мастерства «Инновации в образовании и воспитании» | Районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.12. Организация и проведение районного конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный» | Районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.13. Реализация системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации методистов РИДК, руководителей образовательных учреждений района | Районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.14. Организация участия в реализации областной целевой программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2010 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 3 мая 2006 года № 38-З | Управление образования администрации Починковского муниципального района | 2010 |
|  |  | 3.15. Формирование кадрового резерва руководителей МОУ | Управление образования администрации Починковского муниципального района | 2012 – 2015 |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры | 4.1. Обеспечение широкополосного доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, в том числе увеличении доли общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.2. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.3. Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения, разработанного в рамках реализации ПНПО | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.4. Внедрение различных моделей профильного обучения, обеспечивающих взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования | общеобразовательные учреждение района (при условии реализации) | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.5. Расширение сети общеобразовательных учреждений района, реализующих программы профильного обучения | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.6. Создание муниципальной базы данных образовательных учреждений, реализующих различные модели профильного обучения | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | 2011 – 2012 |
|  |  | 4.7. Обобщение опыта работы эффективных моделей профильного обучения, создание системы их консультационно-методической поддержки | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | 2011-2012 |
|  |  | 4.8. Реализация мер по организации и обеспечению подвоза обучающихся в общеобразовательные учреждения района | Управление образования администрации Починковского муниципального района | 2010-2011 |
|  |  | 4.9. Продолжение внедрения новой системы оплаты труда в образовании района | Управление образования администрации Починковского муниципального района | 2011 |
|  |  | 4.10. Участие в апробации перехода на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки на общеобразовательные учреждения | Управление образования администрации Починковского муниципального района (при условии участия) | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.11. Техническое переоборудование образовательных учреждений района по обеспечению безбарьерной среды для детей-инвалидов | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.12. Увеличение доли образовательных учреждений, обеспечивающих организацию и проведение образовательного процесса в современных условиях | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 5.1. Организация и проведение районного семинара и районной конференции по вопросам здоровьесберегающей деятельности | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.2. Совершенствование медицинского обслуживания в образовательных учреждениях района | Управление образования администрации Починковского муниципального района, МЛПУ «Починковская ЦРБ» (по согласованию) | 2010 |
|  |  | 5.3. Организация внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий | Управление образования администрации Починковского муниципального района, районный информационно- диагностический кабинет | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.4. Организация внедрения учебных программ по здоровьесберегающим технологиям в образовательную деятельность образовательных учреждений района | Районный информационно- диагностический кабинет, образовательные учреждения района | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.5. Совершенствование системы физической подготовки учащихся посредством увеличения числа часов, отводимых на занятие физической культурой | Образовательные учреждения района (при условии участия) | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.6. Участие в областном мониторинге состояния спортивной материально-технической базы общеобразовательных школ | Управление образования администрации Починковского муниципального района, образовательные учреждения района | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.7. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий в общеобразовательных школах | Районный информационно- диагностический кабинет, образовательные учреждения района | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.8. Участие в создании на базах образовательных учреждений школьных спортивных клубов: | Районный информационно- диагностический кабинет, образовательные учреждения района | 2010 – 2013 |
|  |  | 5.9. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений. | Образовательные учреждения района | В течение реализации проекта |
|  |  | 6.1. Организация работы по автономизации образовательных учреждений через внедрение и совершенствование современных финансово-экономических механизмов, развитие государственно-общественных форм управления образовательными учреждениями | Управление образования администрации Починковского муниципального района, образовательные учреждения района | В течение реализации проекта |
| 6. | Расширение самостоятельности школ | 6.2. Расширение самостоятельности образовательных учреждений – победителей ПНПО | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |
|  |  | 6.3. Расширение сети образовательных учреждений с государственно-общественными формами управления (управляющие советы, попечительские советы, и т.д.). | Управление образования администрации Починковского муниципального района | В течение реализации проекта |